- ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие материально технической базы по обеспечению мероприятий государственного лесного контроля и надзора на 2011-2013 годы»

Комитет государственного контроля природопользования и экологической безопасности Ленинградской области

| N п/п | Характеристики ведомственной целевой программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |
| 1 | Цели и задачи программы | Целью Программы является создание материально-технической базы по обеспечению мероприятий государственного лесного контроля и надзора в лесах Ленинградской области. Основные задачи, решаемые Программой: - обеспечение государственных лесных инспекторов автотранспортом; - приобретение специальной одежды и обуви для работы инспекторов в лесу; - приобретение лесотаксационных приборов, навигаторов и цифровых фотоаппаратов; - приобретение оргтехники и расходных материалов. |  |  |
| 2 | Коды бюджетной классификации | раздел, подраздел 06 01 | целевая статья 552 0800 | вид расходов 244 |
| 3 | Объем финансирования, тыс. руб. | План 3000,0 | Факт 2859,4 | отклонение, % 4,7 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 1000,0 | 1000,0 | 0 |
|  | второй год реализации программы | 1000,0 | 998,9- | 0,1 |
|  | третий год реализации программы | 1000,0 | 860,5 | 14,0 |
| 4 | Показатели результатов деятельности | план | факт | отклонение, % |
| 4.1 | Приобретение автомобильной техники ед. |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 1 | 1 | 0 |
|  | второй год реализации программы | 1 | 1 | 0 |
|  | третий год реализации программы | 1 | 1 | 0 |
| 4.2 | Регистрация а/м в МРЭО за проведение ГТО, внесение изменений в ПТС, за государственные знаки, за талоны ГТО ед. |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 1 | 1 | 0 |
|  | второй год реализации программы | 1 | 1 | 0 |
|  | третий год реализации программы | 1 | 1 | 0 |
| 4.3 | Проведение инструментальной диагностики ед. |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 1 | 1 | 0 |
|  | второй год реализации программы | 1 | 1 | 0 |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
| 4.4 | Гарантийное обслуживание автомобилей ед. |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 1 | 1 | 0 |
|  | второй год реализации программы | 2 | 2 | 0 |
|  | третий год реализации программы | 3 | 3 | 0 |
| 4.5 | Приобретение страхового полиса ОСАГО ед. |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 1 | 1 | 0 |
|  | второй год реализации программы | 2 | 2 | 0 |
|  | третий год реализации программы | 3 | 3 | 0 |
| 4.6 | Аренда машиномест (услуги автостоянки) ед. |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 1 | 0 | 1 |
|  | второй год реализации программы | 2 | 2 | 0 |
|  | третий год реализации программы | 3 | 3 | 0 |
| 4.7 | Приобретение автомобильных шин с дисками комплект |  |  |  |
|  | до реализации программы |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 1 | 1 | 0 |
|  | второй год реализации программы | 1 | 1 | 0 |
|  | третий год реализации программы | - | - | - |
| 4.8 | Приобретение автомобильных аптечек ед. |  |  |  |
|  | до реализации программы |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 1 | 1 | 0 |
|  | второй год реализации программы | 1 | 1 | 0 |
|  | третий год реализации программы | 1 | 1 | 0 |
| 4.9 | Приобретение набора автомобилиста ед. |  |  |  |
|  | до реализации программы |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 1 | 1 | 0 |
|  | второй год реализации программы | 1 | 1 | 0 |
|  | третий год реализации программы | 1 | 1 | 0 |
| 4.10 | Приобретение ГСМ (горюче-смазочных материалов) тонн. |  |  |  |
|  | до реализации программы |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 2,43 | 2,04 |  |
|  | второй год реализации программы | 9,72 | 11,24 |  |
|  | третий год реализации программы | 5,1 | 4,96 |  |
|  | Приобретение жидкости омывателя стекол литров |  |  |  |
|  | до реализации программы |  |  |  |
|  | первый год реализации программы |  |  |  |
|  | второй год реализации программы |  |  |  |
|  | третий год реализации программы | 530 | 500 |  |
| 4.11 | Приобретение автомобильных компрессоров штук |  |  |  |
|  | до реализации программы |  |  |  |
|  | первый год реализации программы |  |  |  |
|  | второй год реализации программы |  |  |  |
|  | третий год реализации программы | 3 | 3 | 0 |
| 4.12 | Приобретение автомагнитолы штук |  |  |  |
|  | до реализации программы |  |  |  |
|  | первый год реализации программы |  |  |  |
|  | второй год реализации программы |  |  |  |
|  | третий год реализации программы | 1 | 1 | 0 |
| 4.13 | Выполнение работ по установке программной системы обеспечения WinPLP – V4.0» для работы с базами данных последнего лесоустройства по лесничествам Ленинградской области -комплект |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 1 | 1 | 0 |
|  | второй год реализации программы |  |  |  |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
| 4.14 | Приобретение навигаторов- штук |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 5 | 5 | 0 |
|  | второй год реализации программы | 5 | 5 | 0 |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
| 4.15 | Приобретение комплектов специальной одежды и обуви для работы инспекторов в лесу- комплект |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 18 | 18 | 0 |
|  | второй год реализации программы |  |  |  |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
| 4.16 | Приобретение цифровых фотоаппаратов с картами памяти к ним штук |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 5 | 5 | 0 |
|  | второй год реализации программы |  |  |  |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
| 4.17 | Приобретение ноутбуков с печатающими устройствами штук |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 2 | 2 | 0 |
|  | второй год реализации программы |  |  |  |
|  | третий год реализации программы | 4 | 2 | 2 |
| 4.18 | Приобретение лесотаксационных приборов комплект |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 3 | 3 | 0 |
|  | второй год реализации программы |  |  |  |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |